## WBS
ID | 大タスク | 中タスク | 小タスク | 説明 | 予定期間 | 備考
1 | プロジェクト準備 | GCPプロジェクト構成 | GCPプロジェクトの作成/選定 | GCPプロジェクトを作成し、必要なAPIを有効化する
2 | プロジェクト準備 | IAM設計 | サービスアカウント (IAM) の設計・作成 | BigQuery、GCS、Document AI、Cloud Run 用に必要な権限を定義
3 | プロジェクト準備 | GCS構成 | GCSバケットの作成 | データ受け渡し用バケットを作成
4 | プロジェクト準備 | データ投入方式検証 | データアップロード手段の検証 | 手動/Cloud Storage API/gsutil などの方法を検証
5 | データ設計 | スキーマ設計 | スキーマ（テーブル構造）の設計 | BigQuery に格納するテーブル構造を定義
6 | データ設計 | BigQuery構成 | BigQueryデータセットおよびテーブルの作成 | データ格納用データセットとテーブルを作成
7 | 実装 | メインロジック実装 | スクリプトの実装 | PDF画像から構造データを作成するメインロジックを実装
8 | 実装 | メインロジック実装 | Document AI / OCR の精度検証 | Document AI と他 OCR の精度を比較し、最適手段を決定
9 | デプロイ | Cloud Run 構築 | Cloud Runサービスのデプロイ | 処理を API 形式で提供するため Cloud Run にデプロイ
10 | 拡張機能 | Agent Builder | Agent Builderの作成 | 自動化やインタラクティブな処理を行う Agent を作成
11 | 検証 | テスト・チューニング | テストとチューニング | データが取得・処理できるかを確認し精度を改善